KaiKo

Software Development Plan

Version <2.0>

Revision History

| Date | Version | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/04/2026 | 1.0 | Phiên bản đầu tiên của KaiKo | Nhóm 9 - KaiKo |
| 12/05/2026 | 2.0 | 12/05/2026 ¦ 2.0 ¦ Cập nhật PA2: bổ sung chi tiết Sprint 3 - 4; làm rõ lịch trình với các công việc đã hoàn thành; cập nhật bảng rủi ro; thêm các deliverables của giai đoạn Elaboration. | Nhóm 9 - KaiKo |

Table of Contents

1.	Introduction	4

2.	Project Overview	4

2.1	Project Purpose, Scope, and Objectives	4

2.2	Assumptions and Constraints	4

2.3	Project Deliverables	4

3.	Project Organization	4

3.1	Organizational Structure	4

3.2	Roles and Responsibilities	4

4.	Management Process	4

4.1	Project Estimates	4

4.2	Project Plan	4

4.2.1	Phase and Iteration Plan	5

4.2.2	Releases	5

4.2.3	Project Schedule	5

4.2.4	Project Resourcing	5

4.3	Project Monitoring and Control	5

4.3.1	Reporting	5

4.3.2	Risk Management	5

4.3.3	Configuration Management	6

Software Development Plan

Introduction

Tài liệu Software Development Plan (SDP) này mô tả kế hoạch phát triển cho KaiKo – một nền tảng tranh biện video tích hợp AI. Tài liệu bao gồm tổng quan dự án, tổ chức nhóm, các giai đoạn phát triển và kế hoạch sprint, cùng với việc theo dõi tiến độ. Đây là phiên bản 2.0, được cập nhật từ PA1 với chi tiết sprint đầy đủ hơn, trạng thái các công việc đã hoàn thành và phần quản lý rủi ro được cập nhật.

Project Overview

Project Purpose, Scope, and Objectives

KaiKo là nền tảng web gamification hóa để rèn luyện kỹ năng tranh biện thông qua Video Debate có tích hợp AI. Người dùng có thể tranh biện theo lượt (3 phút/lượt) qua video call P2P, hệ thống sẽ tự động chuyển giọng nói thành văn bản, phát hiện ngụy biện logic, và chấm điểm tổng kết sau trận.

Mục tiêu dự án:

- Xây dựng nền tảng video debate hoàn chỉnh với WebRTC, hỗ trợ hai người chơi realtime.

- Fine-tune mô hình XLM-RoBERTa trên dataset ngụy biện tiếng Việt, đạt F1-score ≥ 0.75.

- Tích hợp AI phân tích ngụy biện vào luồng debate realtime (với độ trễ < 2 giây/câu).

- Xây dựng hệ thống chấm điểm bằng Gemini API với rubic rõ ràng.

Assumptions and Constraints

- Thời gian: 12 tuần, từ 30/3/2026

- Nhân lực: 4 thành viên

- Ngân sách API: Dùng Gemini API (Google API Studio), Kaggle GPU T4 để train model

- Phạm vi: Web app (mobile app sẽ xem xét phát triển sau giai đoạn đồ án)

- Giả định: Người dùng có laptop có webcam và kết nối internet ổn định.

Project Deliverables

| Artifact | Mục đích | Deadline |
| --- | --- | --- |
| PA1: SDP + Vision Document v1 | Kế hoạch và định hướng dự án | 11/4/2026 |
| PA2: SDP + Vision + Use Cases v2 | Elaboration artifacts | 10/5/2026 |
| PA3: Source code + Test report | Construction deliverables | 7/6/2026 |
| PA4: Final demo + Full documentation | Transition + Final submission | 21/6/2026 |
| Weekly Reports (Sprint 1–6) | Theo dõi tiến độ hàng tuần | Mỗi thứ 6 hàng tuần 23:59 |

Project Organization

Organizational Structure

Nhóm KaiKo gồm 4 thành viên, tổ chức theo mô hình phẳng (flat team). Không có cấp bậc cứng nhắc – mọi quyết định kỹ thuật quan trọng được thảo luận tập thể. Example,

Roles and Responsibilities

| MSSV | Tên | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 23122009 | Bàng Mỹ Linh | AI Engineer | -Tích hợp model vào backend; -Prompt engineering Gemini -Setup GitHub & Trello |
| 23122015 | Nguyễn Gia Bảo | Backend Developer | -FastAPI server -WebRTC -Signaling (Firebase) -Speech-to-Text integration -Database design |
| 23122018 | Lại Nguyễn Hồng Thanh | QA & Business Analyst | -Soạn thảo tài liệu (SDP, Vision) -Test cases -Kiểm thử WebRTC -UAT |
| 23122019 | Phan Huỳnh Châu Thịnh | Project Manager & Frontend Developer | -Quản lý tiến độ -React UI/UX -VideoCall component -DebateRoom -Scoreboard -Tích hợp MediaPipe + Web Audio API client-side |

Management Process

Project Estimates

Ước tính tổng thể dự án giai đoạn đầu ít người sử dụng trên phạm vi đã xác định:

| Hạng mục | Ước tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Thời gian | 12 tuần | 30/3/2026 – 21/6/2026 |
| Nhân lực | 4 người | Mỗi người ~15–20 giờ/tuần |
| Chi phí API (Gemini) | 0 VNĐ | Free tier 500 RPD; dùng key pool 4 keys = 2,000 RPD |
| Chi phí GPU (training) | 0 VNĐ | Kaggle T4 GPU miễn phí |
| Chi phí hosting | 0 VNĐ | Railway/Render free tier |
| Tổng chi phí | 0 VNĐ | Zero-budget project |

Project Plan

Phase and Iteration Plan

| Pha | Tên pha | Sprint | Tuần | Mục tiêu chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inception | Sprint 1 | T1–T2 (30/3 – 12/4) | Yêu cầu, kiến trúc, setup môi trường |
| 2 | Elaboration | Sprint 2 | T3–T4 (13/4 – 26/4) | Hoàn thiện thiết kế, backend cơ bản, train và đánh giá model |
| 3 | Construction | Sprint 3 | T5–T6 (27/4 – 10/5) | WebRTC, Speech-to-Text, tích hợp model ngụy biện |
| 3 | Construction | Sprint 4 | T7–T8 (11/5 – 24/5) | Chấm điểm LLM, Scoreboard, ELO system |
| 3 | Construction | Sprint 5 | T9–T10 (25/5 – 7/6) | Tích hợp end-to-end, kiểm thử toàn diện, fix bugs |
| 3 | Construction/ Transition | Sprint 6 | T11–T12 (8/6 – 21/6) | UAT, tối ưu, deploy, chuẩn bị demo cuối kỳ |

Releases

| Build | Thời điểm | Nội dung | Mục đích | Build |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Build 1 | Cuối Sprint 2 (26/4) | Backend API cơ bản + Model ngụy biện đã train | Demo nội bộ, kiểm tra model | Build 1 |
| Build 2 | Cuối Sprint 4 (24/5) | Video debate hoạt động + AI realtime + Scoring | Demo giữa kỳ cho giảng viên | Build 2 |
| Build 3 (Final) | Cuối Sprint 6 (21/6) | Sản phẩm hoàn chỉnh, đã deploy trên cloud | Demo cuối kỳ chính thức | Build 3 (Final) |

Project Schedule

Chi tiết task theo từng sprint:

Sprint 1 – Inception (30/3 – 12/4):

| Task | Mô tả | Phụ trách | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Viết PA0, PA1 (SDP + Vision Doc) | 23122018 | Complete |
| T1.2 | Setup GitHub repo, Trello/JIRA, Slack | 23122009 | Complete |
| T1.3 | Tải dataset ngụy biện (HuggingFace), dịch sang tiếng Việt | 23122009 | Complete |
| T1.4 | Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể | 23122019 + 23122015 | Complete |
| T1.5 | Setup FastAPI backend cơ bản + CORS | 23122015 | Complete |
| T1.6 | Setup React frontend cơ bản (Vite) | 23122019 | Complete |

Sprint 2 – Elaboration (13/4 – 26/4):

| Task | Mô tả | Phụ trách | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Fine-tune XLM-RoBERTa trên Kaggle GPU T4 | 23122009 | Complete |
| T2.2 | Đánh giá model, điều chỉnh hyperparameters nếu cần | 23122009 | Complete |
| T2.3 | Thiết kế database schema & API endpoints | 23122015 | Complete |
| T2.4 | Wireframe UI: HomePage, DebateRoom, Scoreboard | 23122019 | Complete |
| T2.5 | Viết test cases cho backend API | 23122018 | Complete |

Sprint 3 – Elaboration (27/4 – 10/5):

| Task | Mô tả | Phụ trách | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Cài đặt WebRTC video call (P2P + Firebase signaling) | 23122015 | Complete |
| T3.2 | Tích hợp Web Speech API (Speech-to-Text) vào DebateRoom | 23122019 | Complete |
| T3.3 | Kết nối endpoint /analyze với hệ thống cảnh báo ngụy biện theo thời gian thực. | 23122009 + 23122015 | Complete |
| T3.4 | Cài đặt MediaPipe FaceMesh (eye contact, emotion) | 23122019 | Complete |
| T3.5 | Viết tài liệu PA2 (SDP, Vision, Use Cases, SAD) | 23122018 | Complete |

Sprint 4 – Elaboration (11/5 – 24/5):

| Task | Mô tả | Phụ trách | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | Xây dựng Prompt và tích hợp Gemini API để chấm điểm: Xây dựng rubric chấm điểm (Logic, Phong thái, Giọng nói, Phản biện) và prompt để LLM chấm điểm/tổng kết sau mỗi trận đấu. | 23122009 | In Progress |
| T4.2 | Phát triển API Scoreboard & Lưu lịch sử trận đấu: Tạo bảng match_history, viết các endpoint /score, /save-match, và tính toán điểm/hạng (Leaderboard/ELO) dưới Backend. | 23122015 | In Progress |
| T4.3 | Xây dựng UI Scoreboard & Màn hình Kết quả (Result Screen): Thiết kế và code giao diện bảng xếp hạng, hiển thị điểm số chi tiết từ LLM sau khi kết thúc Video Debate. | 23122019 | In Progress |
| T4.4 | Kiểm thử tính năng chấm điểm và luồng Video Debate: Viết test cases cho luồng chấm điểm của Gemini, kiểm thử độ ổn định khi tích hợp AI realtime + Scoring, báo cáo lỗi. | 23122018 | To Do |
| T4.5 | Chuẩn bị bản Build 2 & Demo giữa kỳ: Đóng gói ứng dụng, chuẩn bị kịch bản (script) và test kỹ luồng chính để demo cho giảng viên (Video Debate + Realtime AI + Scoreboard). | Cả nhóm | To Do |

4.2.4 Project Resourcing

| Nguồn lực | Mô tả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Quản lý mã nguồn, code review, CI/CD | Miễn phí |
| JIRA | Quản lý Sprint, task assignment | Miễn phí |
| Slack | Giao tiếp nội bộ nhóm | Miễn phí |
| Kaggle Notebook | Fine-tune model AI (GPU T4) | Miễn phí |
| Firebase | Signaling server cho WebRTC | Miễn phí |

Project Monitoring and Control

Reporting

Mỗi tuần nhóm viết báo cáo theo mẫu gồm: công việc đã hoàn thành, công việc chưa hoàn thành và lý do, kế hoạch tuần tiếp theo, vấn đề/rủi ro phát sinh. Báo cáo nộp trên Moodle trước 23:59 Thứ năm hàng tuần và cập nhật lên /docs/management trên GitHub.

- Họp nhóm 1 lần/tuần (online qua Google Meet).

- Trưởng nhóm cập nhật burndown chart sau mỗi buổi họp.

- Nếu task bị chậm > 2 ngày: họp khẩn để điều chỉnh phân công.

Risk Management

| Risk ID | Risk Description | Probability | Impact | Risk Exposure | Priority | Mitigation Strategy or Contingency Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Model ngụy biện F1 < 0.75 sau fine-tune | Trung bình | Cao | Cao | 1 | Thử hyperparameters khác; bổ sung synthetic data; dùng XLM-RoBERTa-large |
| R2 | Gemini API hết quota 500 RPD, 15RPM | Cao | Cao | Cao | 2 | API Key Pool (4 keys = 2,000 RPD) + Semantic Cache giảm 40% calls + compute_local_scores() fallback |
| R3 | WebRTC không hoạt động sau tường lửa/NAT | Trung bình | Cao | Trung bình | 3 | Dùng TURN server (Firebase Realtime Database làm signaling); fallback sang polling |
| R4 | Web Speech API không nhận tiếng Việt trên trình duyệt cụ thể | Thấp | Trung bình | Thấp | 4 | Fallback sang Whisper API (OpenAI) hoặc Google Cloud STT |
| R5 | CPU quá tải khi chạy MediaPipe + WebRTC đồng thời | Trung bình | Trung bình | Trung bình | 5 | Giảm resolution camera 160×120; chạy MediaPipe luân phiên; disable trên thiết bị yếu |
| R6 | Thành viên nhóm bị bệnh hoặc bận thi cử | Trung bình | Trung bình | Trung bình | 6 | Mỗi task có backup person; tài liệu hóa đầy đủ để người khác tiếp quản |

Configuration Management

Nhóm sử dụng các công cụ sau để quản lý cấu hình:

- GitHub (github.com/kaiko-debate): Quản lý toàn bộ source code và tài liệu. Branch strategy: main (production-ready), develop (integration), feature/* (từng tính năng). Pull Request bắt buộc review trước khi merge.

- Google Drive (/KaiKo-CSC10011): Lưu trữ tài liệu PA, báo cáo hàng tuần, meeting notes, dataset.

- Trello: Quản lý Sprint backlog, theo dõi task status (To Do → In Progress → Review → Done).

- Slack: Thông báo tự động từ GitHub và Trello; giao tiếp nội bộ theo kênh (#general, #backend, #frontend, #ai, #testing).

- Kaggle Notebooks: Lưu trữ toàn bộ code fine-tune model với version control tích hợp.